附件1

2022年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动工作进度安排

（用人单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要内容 | 备注 |
| 7月5日—7月12日 | 1. 省、市（地）、县（区）三级同时开展岗位征集工作。
 | 请各市（地）团委、各行业系统团委于7月12日前将岗位征集表（附件3）发送至团省委学校部邮箱。 |
| 7月13日—7月14日 | 1. 审核整理实习岗位，“问前程”APP平台发布岗位信息。
 | 给各用人单位发放登陆账号 |
| 7月15日—7月19日 | 1. 用人单位及实习学生在“问前程”APP平台双向选择，达成实习意向。
 | 具体操作另行通知 |
| 7月20日 | 1. 启动2022年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动；
2. 实习单位与学生签署实习协议，为学生购置保险。
 |  |
| 7月21日 | 1. 实习单位接收实习学生，参与实习活动。
 | 用人单位做好接收实习学生的工作 |
| 7月22日—8月22日 | 1. 实习期间
 |  |
| 9月5日前 | 1. 向各实习单位收取学生实习反馈意见（实习鉴定）。
 | 给实习学生出具实习鉴定 |

2022年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动工作进度安排

（学生）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要内容 | 备注 |
| 7月13日—7月14日 | 1. 各级团组织面向学生开展“扬帆计划”实习活动动员及报名工作。
 | 各级团组织利用新媒体平台，发布实习方案、报名通知等，动员广大青年学生积极参与。 |
| 7月15日—7月19日 | 1. 学生通过“问前程”APP平台注册,完善个人资料,选择“扬帆计划”专栏进行简历投递；
2. 实习学生及用人单位在“问前程”APP平台双向选择，达成实习意向。
 | 具体操作另行通知 |
| 7月20日 | 1. 启动2022年黑龙江省大学生“扬帆计划”实习活动；
2. 实习单位与学生签署实习协议，为学生购置保险。
 |  |
| 7月21日 | 1. 实习学生到相关单位报到参加实习。
 | 实习学生做好到实习单位报到的准备 |
| 7月22日—8月22日 | 1. 举行“扬帆计划”实习活动线上风采展示活动；
2. 举行“扬帆计划”职场体验活动。
 | 在此期间，各级团组织将相关宣传素材、跟踪调研报告发送至团省委学校部邮箱，省学联微信公众号将择优推送。 |
| 9月5日前 | 1. 向各实习单位收取学生实习反馈意见（实习鉴定）。
 |  |